## Relatório
Custo por Nível
Código | Descrição |  | Unid. | % med. | Custo orçado total |  | Acumulado |  |  |  | Desvio no período |  | Total comprometido |  | % desvio total
[5 empty] | R$ | % | Valor medido | % | Realizado | % | R$ | %
Nível 01 | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 1637390.58 | 6.23 | 0 | 0 | 819847 | 3.12 | -819847 | 0 | 851670.45 |  | 47.99
01.000.000.001 | EQUIPAMENTOS |  | vb | 0 | 837115.9 | 3.18 | 0 | 0 | 358000 | 1.36 | -358000 | 0 | 358650 |  | 57.16
CTP | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Valor medido |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 27/11/2017 | GUARACI TELECOMUNICACOES - LTDA |  |  |  | 21130 |  | 13826 |  | 13826 |  | 13826 |  | 0
| 01/12/2017 | DOMUS SERRARIA - S A |  |  |  | 21234 |  | 529.61 |  | 529.61 |  | 529.61 |  | 0
| 15/12/2017 | AKUANDUBA JOALHERIA - S A |  |  |  | 21409 |  | 3588.81 |  | 463.61 |  | 463.61 |  | 0
| 18/12/2017 | COMPAQ INDUSTRIA DE BOLOS - ME |  |  |  | 21422 |  | 510 |  | 70 |  | 70 |  | 0
| 31/10/2017 | JACI COMERCIO DE GELO - EIRELI |  |  |  | 20753 |  | 1220.25 |  | 1220.25 |  | 1220.25 |  | 0
| 10/05/2018 | KODAK COMERCIO DE BEBIDAS - ME |  |  |  | FTE / 604 |  | 1150 |  | 650 |  | 650 |  | 0
OC | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Total atendido por NF |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 02/03/2018 | SEGA FILMAGENS - S A |  |  |  | 22291 |  | 318000 |  | 318000 |  | 318000 |  | 0
| 02/03/2018 | CEUCI LIMPEZA - ME |  |  |  | 22285 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 0
01.000.000.002 | PASS-THROUGH |  | vb | 0 | 495470.58 | 1.88 | 0 | 0 | 461847 | 1.76 | -461847 | 0 | 468334.27 |  | 5.48
CTP | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Valor medido |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 22/01/2018 | AKUANDUBA DELIVERY - EIRELI |  |  |  | 21810 |  | 1373 |  | 1373 |  | 1373 |  | 0
| 24/01/2018 | SUME COMERCIO DE CALCADOS - LTDA |  |  |  | 21865 |  | 8936.7 |  | 8936.7 |  | 8936.7 |  | 0
| 30/01/2018 | MADAME DURWIN INDUSTRIA - ME |  |  |  | 21907 |  | 1205.8 |  | 260 |  | 260 |  | 0
| 01/02/2018 | ONININ DOKUSAI COMERCIO DE CALCADOS - MEI |  |  |  | 21957 |  | 4219.1 |  | 4219.1 |  | 4219.1 |  | 0
| 06/02/2018 | MAPPIN INDUSTRIA - EIRELI |  |  |  | 22001 |  | 2182.62 |  | 2182.62 |  | 2182.62 |  | 0
OC | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Total atendido por NF |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 22/01/2018 | ONININ DOKUSAI ENTREGAS EXPRESSAS - MEI |  |  |  | 21823 |  | 15200 |  | 15200 |  | 15200 |  | 0
| 29/01/2018 | SEGA BUFFET - ME |  |  |  | 21902 |  | 34947 |  | 34947 |  | 34947 |  | 0
| 24/04/2018 | MANCHETE TELECOMUNICACOES - EIRELI |  |  |  | 22922 |  | 370 |  | 370 |  | 370 |  | 0
Nível 02 | CONSTRUÇÃO |  |  | 0 | 11478544.25 | 43.64 | 0 | 0 | 4808653.96 | 18.28 | -4808653.96 | 0 | 7726709.44 |  | 32.69
02.000.000.001 | CIVIL |  | vb | 0 | 247027.53 | 0.94 | 0 | 0 | 5538.03 | 0.02 | -5538.03 | 0 | 154609.78 |  | 37.41
CTP | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Valor medido |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 19/02/2018 | MANCHETE COMERCIO DE CASTANHA DE CAJU - EIRELI |  |  |  | 22145 |  | 874.53 |  | 874.53 |  | 874.53 |  | 0
| 19/02/2018 | PAKALOLO MARCENARIA - EPP |  |  |  | 22146 |  | 360.24 |  | 360.24 |  | 360.24 |  | 0
| 19/02/2018 | SUME TELECOMUNICACOES - EIRELI |  |  |  | 22124 |  | 2406.62 |  | 2406.62 |  | 2406.62 |  | 0
| 20/02/2018 | VARIG SERVICOS DE ENGENHARIA - MEI |  |  |  | 22161 |  | 8614.02 |  | 8614.02 |  | 8614.02 |  | 0
OC | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Total atendido por NF |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 18/04/2018 | MAPPIN TELAS - EIRELI |  |  |  | 22830 |  | 378 |  | 378 |  | 378 |  | 0
| 19/04/2018 | TUPA ARTEFATOS EM COURO PARA VEICULOS - MEI |  |  |  | 22857 |  | 66 |  | 66 |  | 66 |  | 0
| 19/04/2018 | MAPPIN COMERCIO DE CALCADOS - EPP |  |  |  | 22856 |  | 1363.05 |  | 843.06 |  | 843.06 |  | 0
| 03/05/2018 | VARIG PRODUTOS QUIMICOS - MEI |  |  |  | 23021 |  | 680 |  | 680 |  | 680 |  | 0
02.000.000.002 | ARQUITETURA |  | vb | 0 | 1810600.5 | 6.88 | 0 | 0 | 1164313.64 | 4.43 | -1164313.64 | 0 | 1710254.38 |  | 5.54
CTP | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Valor medido |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 18/07/2018 | SEGA CORRETORES ASSOCIADOS - EIRELI |  |  |  | 23753 |  | 40785 |  | 0 |  | 40785 |  | 40785
| 07/08/2018 | GUARACI JOALHERIA - ME |  |  |  | 23972 |  | 149 |  | 149 |  | 149 |  | 0
| 14/08/2018 | TOUHA YAMAJI MUDANCAS - MEI |  |  |  | 24019 |  | 313.93 |  | 313.93 |  | 313.93 |  | 0
| 14/08/2018 | TUPA CONSULTORIA FINANCEIRA - EIRELI |  |  |  | 24021 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0
OC | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Total atendido por NF |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 25/10/2017 | MAPPIN MARCENARIA - LTDA |  |  |  | 20619 |  | 4596.45 |  | 4357.45 |  | 4357.45 |  | 0
| 26/10/2017 | COMPAQ DESINFETANTE - ME |  |  |  | 20676 |  | 2720.85 |  | 2720.85 |  | 2720.85 |  | 0
02.000.000.003 | ELÉTRICA |  | vb | 0 | 3750402.64 | 14.26 | 0 | 0 | 2163554.02 | 8.23 | -2163554.02 | 0 | 2179527.47 |  | 41.89
CTP | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Valor medido |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 03/05/2018 | DOMUS LOCACOES DE AUTOMOVEIS - LTDA |  |  |  | 23016 |  | 522.8 |  | 522.8 |  | 522.8 |  | 0
| 08/05/2018 | CEUCI INDUSTRIA - MEI |  |  |  | 23071 |  | 173.26 |  | 173.26 |  | 173.26 |  | 0
| 10/05/2018 | TOUHA YAMAJI COMERCIO DE CALCADOS - S A |  |  |  | 23095 |  | 480 |  | 0 |  | 480 |  | 0
OC | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Total atendido por NF |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 08/12/2017 | MADAME DURWIN ADEGA - LTDA |  |  |  | 21313 |  | 140670 |  | 140670 |  | 140670 |  | 0
| 08/12/2017 | AOL JOALHERIA - EPP |  |  |  | 21329 |  | 101000 |  | 101000 |  | 101000 |  | 0
| 27/12/2017 | BRUXA GALACTICA KILZA ELEVADORES - MEI |  |  |  | 21525 |  | 11000.58 |  | 11000.58 |  | 11000.58 |  | 0
Nível 03 | CUSTOS INDIRETOS |  |  | 0 | 1730887.5 | 6.58 | 0 | 0 | 98726.8 | 0.38 | -98726.8 | 0 | 660432.82 |  | 61.84
03.000.000.001 | Equipe |  | vb | 0 | 559000 | 2.13 | 0 | 0 | 22686 | 0.09 | -22686 | 0 | 49200 |  | 91.2
CTP | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Valor medido |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 26/10/2017 | MADAME DURWIN CONTABIL - LTDA |  |  |  | 20710 |  | 5591.38 |  | 5591.38 |  | 5591.38 |  | 0
03.000.000.002 | Equipametos |  | vb | 0 | 147504 | 0.56 | 0 | 0 | 13024.9 | 0.05 | -13024.9 | 0 | 275067.37 |  | -86.48
CTP | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Valor medido |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 24/04/2018 | MARACANAU ENTREGAS EXPRESSAS - MEI |  |  |  | FTE / 600 |  | 2320 |  | 620 |  | 620 |  | 0
| 25/04/2018 | VASP SERRARIA - LTDA |  |  |  | FTE / 601 |  | 3442 |  | 1842 |  | 1842 |  | 0
| 09/05/2018 | AOL COMERCIO DE CALCADOS - EPP |  |  |  | CTE / 4029 |  | 26740 |  | 1000 |  | 1000 |  | 0
OC | Data | Credor |  |  |  | Documento |  | Valor do documento |  | Total atendido por NF |  | Valor apropriado |  | Saldo
| 29/01/2018 | ANHANGA TECNOLOGIA - EIRELI |  |  |  | 21900 |  | 2002.78 |  | 1749.99 |  | 1749.99 |  | 0
| 28/08/2018 | GUARACI ELEVADORES - MEI |  |  |  | 24090 |  | 21500.1 |  | 0 |  | 21500.1 |  | 21500.1